## LABORARTORIO MECATRÓNICA
PROGRAMA DE TRABAJO/PLAN DE ACCIÓN Registro de Objetivos Metas e Indicadores del Sistema de Gestión Integral
Referencia a la Norma ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 50001:2018, ISO 45001:2018, ISO 26001:2010
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN
2024
[19 empty] | Actividades realizadas | Total de Actividades | % de Avance
NO. DE ACTIVIDAD | SISTEMA DE GESTIÓN | OBJETIVO | META | PELIGRO /IMPACTO | ACCIONES | RESPONSABLE (S) | RECURSOS HUMANOS/FINANCIERO | FECHA DE INICIO DE ATENCIÓN DE LA ACCIÓN | FECHA DE FIN DE ATENCIÓN DE LA ACCIÓN | 0 | 25 | 50 | 75 | 100 | INDICADOR/IDENS | NORMATIVA A LA QUE SE TIENDE CON LA ACTIVIDAD (SGA/OSHAS/ETC) | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES DE POR QUE SE TIENE EL PORCENTAJE DE AVANCE O NO SE CUMPLIO LA ACTIVIDAD EN SU TOTALIDAD | 1 | 6 | 16.6667
LABORATORIO DE MECATRÓNICA
1 | SGSST | Salvaguardar la integridad de las personas aplicando a la normatividad de seguridad, salud ocupacional y ambiente de trabajo | Contribuir al 8% Institucional en la disminución de peligros y riesgos (respecto a lo declarado en la matriz de peligros y riesgos) | Riesgo de sobrecalentamiento en instalaciones eléctricas y peligro de corto circuito. | Revisión y mantenimiento de instalaciones eléctricas en Aula Interactiva LM4, Laboratorio de Automatización y Laboratorio de Manufactura. | Departamento de Servicios Generales | Humanos/Financieros | Enero 2024 | Diciembre 2024 | X |  |  |  |  | Resulltado de la encuesta de ambiente de trabajo / Número de incidentes por año | NOM - 004 - STPS - 1999
2 | SGSST | Salvaguardar la integridad de las personas aplicando a la normatividad de seguridad, salud ocupacional y ambiente de trabajo | Contribuir al 8% Institucional en la disminución de peligros y riesgos (respecto a lo declarado en la matriz de peligros y riesgos) | Riesgo de golpes por caída de plafones fuera de su posición. | Sustituir plafones dañados en Laboratorio de máquinas eléctricas, aula LM5 y oficina de laboratorio. | Departamento de Servicios Generales | Financieros | Enero 2024 | Diciembre 2024 | X |  |  |  |  | Resulltado de la encuesta de ambiente de trabajo / Número de incidentes por año | ISO 45001
3 | SGSST | Salvaguardar la integridad de las personas aplicando a la normatividad de seguridad, salud ocupacional y ambiente de trabajo | Contribuir al 8% Institucional en la disminución de peligros y riesgos (respecto a lo declarado en la matriz de peligros y riesgos) | Riesgo de daño a equipos electrónicos por filtraciones de agua. | Revisión y mantenimiento a los paneles de láminas en el techo del laboratorio, asi como de las canaletas que las unen. | Departamento de Servicios Generales | Humanos/Financieros | Enero 2024 | Diciembre 2024 |  | X |  |  |  | Resulltado de la encuesta de ambiente de trabajo / Número de incidentes por año | ISO 45001
4 | SGSST | Salvaguardar la integridad de las personas aplicando a la normatividad de seguridad, salud ocupacional y ambiente de trabajo | Contribuir al 8% Institucional en la disminución de peligros y riesgos (respecto a lo declarado en la matriz de peligros y riesgos) | Riesgo de caidas y/o tropiezos por cableado de red expuesto. | Colocar canaleta o algún otro método de contención del cable de red en Aula Interactiva LM4. | Laboratorista Yesenia Irineo Rodriguez / Departamento de Soporte Técnico. | Humanos/Financieros | 2024-01-01 | 2024-12-01 | X |  |  |  |  | Resulltado de la encuesta de ambiente de trabajo / Número de incidentes por año | ISO 45001
5 | SGSST | Salvaguardar la integridad de las personas aplicando a la normatividad de seguridad, salud ocupacional y ambiente de trabajo | Contribuir al 8% Institucional en la disminución de peligros y riesgos (respecto a lo declarado en la matriz de peligros y riesgos) | Riesgo de fugas de aire y daño a las tuberias. | Revisión y mantenimiento al compresor así como de sus componentes(válvulas, motor, filtro, tanque, etc) y revisión de las tuberias de distribución. | Laboratorista Yesenia Irineo Rodriguez / Departamento de Servicios Generales | Humanos/Financieros | Enero 2024 | Diciembre 2024 | X |  |  |  |  | Resulltado de la encuesta de ambiente de trabajo / Número de incidentes por año | ISO 45001
6 | SGSST | Salvaguardar la integridad de las personas aplicando a la normatividad de seguridad, salud ocupacional y ambiente de trabajo | Contribuir al 8% Institucional en la disminución de peligros y riesgos (respecto a lo declarado en la matriz de peligros y riesgos) | Riesgo de caidas y/o tropiezos por cableado de red expuesto. | Colocar canaleta o algún otro método de contención del cable de red en Aula Interactiva LM4. | Laboratorista Yesenia Irineo Rodriguez / Departamento de Soporte Técnico. | Humanos/Financieros | 2024-01-01 | 2024-12-01 | X |  |  |  |  | Resulltado de la encuesta de ambiente de trabajo / Número de incidentes por año | ISO 45001

## IER
PROGRAMA DE TRABAJO/PLAN DE ACCIÓN Registro de Objetivos Metas e Indicadores del Sistema de Gestión Integral
Referencia a la Norma ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 5001:2018, ISO 45001:2018, ISO 26001:2010
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN
2024
GRADO DE AVANCE
NO. DE ACTIVIDAD | SISTEMA DE GESTIÓN | OBJETIVO | META | PELIGRO /IMPACTO | ACCIONES | RESPONSABLE (S) | RECURSOS HUMANOS/FINANCIERO | FECHA DE INICIO DE ATENCIÓN DE LA ACCIÓN | FECHA DE FIN DE ATENCIÓN DE LA ACCIÓN | 0 | 25 | 50 | 75 | 100 | INDICADOR/IDENS | NORMATIVA A LA QUE SE TIENDE CON LA ACTIVIDAD (SGA/OSHAS/ETC) | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES DE POR QUE SE TIENE EL PORCENTAJE DE AVANCE O NO SE CUMPLIO LA ACTIVIDAD EN SU TOTALIDAD
LABORATORIO DE INGENIERÍA EN ENERGÍAS RENOVABLES | [18 empty] | Actividades realizadas | Total de Actividades | % de Avance
1 | SGI | Detectar los equipos que debido a los años de vida util puedan ser un foco de riesgo para la comunidad; mediante programas de mantenimiento y de actualización de equipo, para asi con ello salvaguardar la integridad de las personas aplicando a la normatividad de seguridad, salud ocupacional y ambiente de trabajo | Mantener anualmente la ocurrencia de incidentes y accidentes en la institución respecto al año anterior. | Riesgo al operar el equipo si se encuentra en malas condiciones. | Elaborar un programa de control para identificar que equipos requieren de mantenimiento, o que ya deben ser actualizados y bajo que condiciones se daran de baja; se tomara en cuenta la vida útil de los equipos existentes y los parámetros que puedan ser un foco de inseguridad para usuarios (fallas mecanicas, choques eléctricos, atrapamiento por desgaste) y brindar seguridad ante cualquier actividad realizada dentro de laboratorio. | División de Energísa Renovables y Departamento de Finanzas | FINANCIERO Suficiencia presupuestal | Enero 2024 | Diciembre 2024 | x | x |  |  |  | Porcentaje de estudiantes de licenciatura inscritos en programas acreditados o reconocidos por su calidad | NOM-001-STPS-2008 |  |  | 2 | 3 | 66.6667
2 | SGI | Salvaguardar la integridad de las personas aplicando a la normatividad de seguridad, salud ocupacional y ambiente de trabajo | Contribuir al 8% Institucional en la disminución de peligros y riesgos (respecto a lo declarado en la matriz de peligros y riesgos) | Riesgo por obstrucción de entrda y salida de laboratorio | Quitar objetos que se encuentran en el pasillo de entrada a laboratorios, que obstaculizan el flujo de alumnos de las carreras que entran diariamente, o a grupos que acuden a recorridos y visitas guiadas por la cantidad de alumnos (cuello de botella). | Mantenimiento | Humano | Enero 2024 | Diciembre 2024 | x | x |  |  |  | Resultado de la encuesta de ambiente de trabajo / Número de incidentes por año | NOM-001-STPS-2008
3 | SGI | Salvaguardar la integridad de las personas aplicando a la normatividad de seguridad, salud ocupacional y ambiente de trabajo | Contribuir al 8% Institucional en la disminución de peligros y riesgos (respecto a lo declarado en la matriz de peligros y riesgos) | Riesgo por caida de puerta de acceso | Revisar puerta de acceso a laboratorio, se encuentra sobre puesta y si alguien por desconocimiento intenta abrirla podría caerle encima. | Mantenimiento | Humano | Enero 2024 | Diciembre 2024 | x |  |  |  |  | Resultado de la encuesta de ambiente de trabajo / Número de incidentes por año | NOM-001-STPS-2008
| Responsable del proceso/Actividad | [5 empty] | Jefe Inmediato | [6 empty] | Representante del Comité de Calidad
VER NOTAS
| Nombre | [5 empty] | Nombre | [6 empty] | Nombre
| Cargo | [5 empty] | Cargo | [6 empty] | Cargo
NOTAS
Aplica para le SGEn en caso de no contar con algun programa de trabajo en multisitios. IDENS: Indicador de desempeño
Cargar evidencias de avance y cumplimiento de las acciones.
El corte de avance de las actividades del programa de trabajo se evaluaran cada trimestre.
1er trimestre Enero - Marzo
2do trimestre Abril - Junio
3er trimestre Julio - Septiembre
4to trimestre Octubre - Diciembre
En caso de requerir algún material para la realización de alguna actividad propuesta, enviar solicitud al área de Planeación, para considerar en alguna suficiencia presupuestal.

## II
PROGRAMA DE TRABAJO/PLAN DE ACCIÓN Registro de Objetivos Metas e Indicadores del Sistema de Gestión Integral
Referencia a la Norma ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 5001:2018, ISO 45001:2018, ISO 26001:2010
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN
2024
GRADO DE AVANCE
NO. DE ACTIVIDAD | SISTEMA DE GESTIÓN | OBJETIVO | META | PELIGRO /IMPACTO | ACCIONES | RESPONSABLE (S) | RECURSOS HUMANOS/FINANCIERO | FECHA DE INICIO DE ATENCIÓN DE LA ACCIÓN | FECHA DE FIN DE ATENCIÓN DE LA ACCIÓN | 0 | 25 | 50 | 75 | 100 | INDICADOR/IDENS | NORMATIVA A LA QUE SE TIENDE CON LA ACTIVIDAD (SGA/OSHAS/ETC) | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES DE POR QUE SE TIENE EL PORCENTAJE DE AVANCE O NO SE CUMPLIO LA ACTIVIDAD EN SU TOTALIDAD
LABORATORIO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL | [18 empty] | Actividades realizadas | Total de Actividades | % de Avance
1 | SGSST | Salvaguardar la integridad de las personas promoviendo una cultura de seguridad y salud en el trabajo mediante la implementación de programas con base a la normatividad aplicable. | Contribuir al 8% Institucional en la disminución de peligros y riesgos (respecto a lo declarado en la matriz de peligros y riesgos) | Condiciones Ergonomicas inadecuadas (poca visibilidad en la operación del quipo) en el laboratorio de manufactura | Seguir recomendaciones del anàlisis de iluminaciòn | Olivia Bautista - Germán Olvera | Humanos/ Financieros. | Enero 2024 | Diciembre 2024 |  |  |  | X |  | Número de incidentes y /o accidentes al año | SGSST | Evidencia de remplazo de luminarias. | Se remplazaron y a la vez se hizo una mejor distribución de las luminarias al interior de la celda de manufactura. Se pretende en un futuro , realizar lo mismo en el exterior de la celda de manufactura. | 0 | 3 | 0
2 | SGSST | Salvaguardar la integridad de las personas promoviendo una cultura de seguridad y salud en el trabajo mediante la implementación de programas con base a la normatividad aplicable. | Contribuir al 8% Institucional en la disminución de peligros y riesgos (respecto a lo declarado en la matriz de peligros y riesgos) | Riesgo al operar equipo.Incluir en reglamento las menciones referentes a cuestiones de seguridad . | Publicación y difusion de reglamento actualizado | Olivia Bautista - Germán Olvera | Humanos | Enero 2024 | Diciembre 2024 |  |  |  |  | X | Número de incidentes y /o accidentes al año | SGSST | Reglamento actualizado | Se imprimió, y se publico, colocandolo en la mampara . Fue difundido a los alumnos
3 | SGSST | Salvaguardar la integridad de las personas promoviendo una cultura de seguridad y salud en el trabajo mediante la implementación de programas con base a la normatividad aplicable. | Mantener anualmente la ocurrencia de incidentes y accidentes en la institución respecto al año anterior. | Riesgo al operar equipo.Incluir en reglamento las menciones referentes a cuestiones de seguridad . | Renovación de cinta delimitadora en celda de manufactura. | Olivia Bautista - Germán Olvera | Humanos/ Financieros. | Enero 2024 | Diciembre 2024 |  |  |  |  | X | Número de incidentes y /o accidentes al año | SGSST | Fotografias del estado actual de la cinta delimitadora | Se concluyo la remocion de la cinta anterior y se coloco nueva.
| Responsable del proceso/Actividad | [5 empty] | Jefe Inmediato | [6 empty] | Representante del Comité de Calidad
VER NOTAS
| Nombre | [5 empty] | Nombre | [6 empty] | Nombre
| Cargo | [5 empty] | Cargo | [6 empty] | Cargo
NOTAS
Aplica para le SGEn en caso de no contar con algun programa de trabajo en multisitios. IDENS: Indicador de desempeño
Cargar evidencias de avance y cumplimiento de las acciones.
El corte de avance de las actividades del programa de trabajo se evaluaran cada trimestre.
1er trimestre Enero - Marzo
2do trimestre Abril - Junio
3er trimestre Julio - Septiembre
4to trimestre Octubre - Diciembre
En caso de requerir algún material para la realización de alguna actividad propuesta, enviar solicitud al área de Planeación, para considerar en alguna suficiencia presupuestal.

## SGEN
B
PROGRAMA DE TRABAJO/PLAN DE ACCIÓN Registro de Objetivos Metas e Indicadores del Sistema de Gestión Integral
Referencia a la Norma ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 5001:2018, ISO 45001:2018, ISO 26001:2010
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN
2024
[10 empty] | GRADO DE AVANCE |  |  |  |  | INDICADOR/IDENS | NORMATIVA A LA QUE SE TIENDE CON LA ACTIVIDAD (SGA/OSHAS/ETC) | EVIDENCIAS
NO. DE ACTIVIDAD | SISTEMA DE GESTIÓN | OBJETIVO | META | PELIGRO /IMPACTO | ACCIONES | RESPONSABLE (S) | RECURSOS HUMANOS/FINANCIERO | FECHA DE INICIO DE ATENCIÓN DE LA ACCIÓN | FECHA DE FIN DE ATENCIÓN DE LA ACCIÓN | 0 | 25 | 50 | 75 | 100
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (11) | (12)
SISTEMA DE GESTION DE LA ENERGÍA | [17 empty] | 2022 | Actividades realizadas | Total de Actividades | % de Avance
1 | SGEn | Eficientar el sistema de iluminación en las areas de trabajo de ITESHU | Reducir en un 2% el consumo de energía eléctrica en el sistema de iluminación y equipos informáticos respecto al 2023. | incremento en la generación de huella de carbono | Realizar diagnóstico de niveles de iluminación de cada área de trabajo del centro de cómputo | Equipo de Energía | Financiero Humano | 22/01/2024 | 2024-12-15 |  |  |  |  | X | IDENS | SGEn | Drive |  | 2 | 12 | 16.6667
2 | (5): Análisis y propuesta de mejora de los niveles de iluminación; (6): Equipo de Energía; (7): Financiero Humano; (8): 22/01/2024; (9): 2024-12-15; (11): IDENS; (12): SGEn | Drive
3 | (5): Cambiar luminarias; (6): Servicios Generales; (7): Financiero Humano; (8): 22/01/2024; (9): 2024-12-15; (10): X; (11): IDENS; (12): SGEn | Drive
4 | (5): Instalación de Analizadores de Energía; (6): Equipo de Energía; (7): Financiero Humano; (8): 22/01/2024; (9): 2024-12-15; (10): X; (11): IDENS; (12): SGEn | Drive
5 | (5): Implementar sensores de movimiento en baños en areas faltantes; (6): Equipo de Energía; (7): Financiero Humano; (8): 22/01/2024; (9): 2024-12-15; (10): X; (11): IDENS; (12): SGEn | Drive
6 |  | Reducir el consumo de energía eléctrica por el uso de computadoras e impresoras en el ITESHU (Reducir el consumo de energía electrica generada por combustión de un recurso natural). |  | incremento en la generación de huella de carbono | Análisis del uso y funcionamiento de los servidores en el centro de cómputo. | Equipo de Energía | Financiero Humano | 22/01/2024 | 2024-12-15 |  |  |  | X |  | IDENS | SGEn | Drive
7 | (5): Análisis del uso y funcionamiento de equipos de computo; (6): Equipo de Energía; (7): Financiero Humano; (8): 22/01/2024; (9): 2024-12-15; (10): X; (11): IDENS; (12): SGEn | Drive
8 | (5): Implementación de un Sistema Fotovoltaico interconectado a la Red.; (6): Equipo de Energía; (7): Financiero Humano; (8): 22/01/2024; (9): 2024-12-15; (10): X; (11): IDENS; (12): SGEn | Drive
9 |  | Reducir la demanda eléctrica del Instituto Tecnológico Superior de Huichapan. |  | incremento en la generación de huella de carbono | Desarrollo de propuesta de reducción y reubicación de contactos disponibles en las áreas comunes de los edificios. | Equipo de Energía/Servicios Generales | Financiero Humano | 22/01/2024 | 2024-12-15 |  |  | X |  |  | IDENS | SGEn | Drive
10 | (5): Actualización de cálculo de banco de capacitores en el ITESHU; (6): Equipo de Energía; (7): Financiero Humano; (8): 22/01/2024; (9): 2024-12-15; (10): X; (11): IDENS; (12): SGEn | Drive
11 | (5): Instalación de una isla de carga para dispositivos electrónicos; (6): Equipo de Energía; (7): Financiero Humano; (8): 22/01/2024; (9): 2024-12-15; (10): X; (11): IDENS; (12): SGEn | Drive
12 | (5): Capacitación a los integrantes del SGEn en Estándar de Competencia EC1181 “Supervisión de sistemas fotovoltaicos en Residencia, Comercio e Industria”; (6): Capacitación; (7): Financiero Humano; (8): 22/01/2024; (9): 2024-12-15; (10): X; (11): IDENS; (12): SGEn | Drive

## LUM
PROGRAMA DE TRABAJO/PLAN DE ACCIÓN Registro de Objetivos Metas e Indicadores del Sistema de Gestión Integral
Referencia a la Norma ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 5001:2018, ISO 45001:2018, ISO 26001:2010
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN
2024
GRADO DE AVANCE
NO. DE ACTIVIDAD | SISTEMA DE GESTIÓN | OBJETIVO | META | PELIGRO /IMPACTO | ACCIONES | RESPONSABLE (S) | RECURSOS HUMANOS/FINANCIERO | FECHA DE INICIO DE ATENCIÓN DE LA ACCIÓN | FECHA DE FIN DE ATENCIÓN DE LA ACCIÓN | 0 | 25 | 50 | 75 | 100 | INDICADOR/IDENS | NORMATIVA A LA QUE SE TIENDE CON LA ACTIVIDAD (SGA/OSHAS/ETC) | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES DE POR QUE SE TIENE EL PORCENTAJE DE AVANCE O NO SE CUMPLIO LA ACTIVIDAD EN SU TOTALIDAD
LABORATORIO DE USOS MULTIPLES | [18 empty] | Actividades realizadas | Total de Actividades | % de Avance
1 | SGI | Salvaguardar la integridad de las personas aplicando a la normatividad de seguridad, salud ocupacional y ambiente de trabajo | Contribuir a la mitigación de 2 problemas que impactan en permiso por enfermedad y/o licencias | Malas condiciones al operar el equipo al 100% y seguridad en la salud del usuario. | Contar con conexión de gas en campana de extracción | Depto. Ciencias Básicas y Depto de Finanzas | Financieros | Diciembre 2022 |  | x |  |  |  |  | Resultado de la encuesta de ambiente de trabajo / Número de incidentes por año | NOM - 004 - STPS - 1999 | Formato de prioridad y necesidades 2023 | Se conoce la necesidad falta solicitar el recurso para atender las necesidades | 2 | 5 | 40%
2 | SGI | Salvaguardar la integridad de las personas aplicando a la normatividad de seguridad, salud ocupacional y ambiente de trabajo | Contribuir al 8% Institucional en la disminución de peligros y riesgos (respecto a lo declarado en la matriz de peligros y riesgos) | Riesgo por caida o tropiezo con linea de extension para conectar y operar el equipo | Contar con contacto de conexion electrica para autoclave de esterilización y con coladera de desfogue, en el area de trabajo asignada | Depto. Ciencias Básicas y Depto de Finanzas | Financieros | Enero 2023 |  | x |  |  |  |  | Resultado de la encuesta de ambiente de trabajo / Número de incidentes por año | NOM - 004 - STPS - 1999 | Formato de prioridad y necesidades 2023 | Se conoce la necesidad falta solicitar el recurso para atender las necesidades
3 | SGI | Salvaguardar la integridad de las personas aplicando a la normatividad de seguridad, salud ocupacional y ambiente de trabajo | Contribuir a la mitigación de 2 problemas que impactan en permiso por enfermedad y/o licencias | Malas condiciones al operar el equipo al 100% y seguridad en la salud del usuario. | Cambio de mangueras de gas en mesas de trabajo de laboratorio | Depto. Ciencias Básicas y Depto. de Mantto | Humanos/Financieros | Diciembre 2022 | 16 de abril del 2024 |  |  |  |  | x | Resultado de la encuesta de ambiente de trabajo / Número de incidentes por año | NOM - 004 - STPS - 1999 | Formato de prioridad y necesidades 2023 | Las mangueras de gas se solicitaron en el POA 2024, llegaron en el mes de abril. por lo que se solicito al Depto. de Servicios Generales con Orden de Trabajo de Mantenimiento, F-MA-08 con fecha del 15 de abril del 2024 hacer el cambio de las mismas.
4 | SGA | Eliminar fugas provenientes de los empaques en las conexiones de las llaves de agua | Contribuir a la conservación de recursos naturales | Agotamiento del recurso | Cambio de empaques en llaves de las mesas de trabajo y de tarja. | Depto. Ciencias Básicas y Depto. de Mantto | Humanos/Financieros | Enero 2024 | 19 de marzo del 2024 |  |  |  |  | x | Número de incidentes por año | NOM-001-SEMARNAT-1996 | Registro en formato F-MA-14, clase-práctica | Se solicitó al Departamento de Servicio Generales atender las fuga, con la Orden de Trabajo de Mantenimiento, F-MA-08, con fecha del 19 de marzo del 2024. Pusieron una llave de paso en la tarja 1 y disminuyeron desde la llave principal el flujo de agua.
5 | SGI | Salvaguardar la integridad de las personas aplicando a la normatividad de seguridad, salud ocupacional y ambiente de trabajo | Contribuir a la adecuación de espacios seguros | Condiciones inadecuadas en infraestructura, peligro de tropiezos y caidas. | Adecuar la salida de emergencia, ya que es a un área verde y no hay maposteria para transitar para evitar accidentes. | Unidad Interna de Protección Civil y Emergencia Escolar | Humanos/Financieros | Enero 2025 |  | x |  |  |  |  | Número de incidentes por año | NOM - 002 - STPS - 2010 | Matriz de Requisitos Legales y otros Requisitos | Se conoce la necesidad falta solicitar el recurso para atender las necesidades
| Responsable del proceso/Actividad | [5 empty] | Jefe Inmediato | [6 empty] | Representante del Comité de Calidad
VER NOTAS
| Nombre | [5 empty] | Nombre | [6 empty] | Nombre
| Cargo | [5 empty] | Cargo | [6 empty] | Cargo
NOTAS
Aplica para le SGEn en caso de no contar con algun programa de trabajo en multisitios. IDENS: Indicador de desempeño
Cargar evidencias de avance y cumplimiento de las acciones.
El corte de avance de las actividades del programa de trabajo se evaluaran cada trimestre.
1er trimestre Enero - Marzo
2do trimestre Abril - Junio
3er trimestre Julio - Septiembre
4to trimestre Octubre - Diciembre
En caso de requerir algún material para la realización de alguna actividad propuesta, enviar solicitud al área de Planeación, para considerar en alguna suficiencia presupuestal.

## CC
PROGRAMA DE TRABAJO/PLAN DE ACCIÓN Registro de Objetivos Metas e Indicadores del Sistema de Gestión Integral
Referencia a la Norma ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 5001:2018, ISO 45001:2018, ISO 26001:2010
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN
2024
GRADO DE AVANCE
NO. DE ACTIVIDAD | SISTEMA DE GESTIÓN | OBJETIVO | META | PELIGRO /IMPACTO | ACCIONES | RESPONSABLE (S) | RECURSOS HUMANOS/FINANCIERO | FECHA DE INICIO DE ATENCIÓN DE LA ACCIÓN | FECHA DE FIN DE ATENCIÓN DE LA ACCIÓN | 0 | 25 | 50 | 75 | 100 | INDICADOR/IDENS | NORMATIVA A LA QUE SE TIENDE CON LA ACTIVIDAD (SGA/OSHAS/ETC) | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES DE POR QUE SE TIENE EL PORCENTAJE DE AVANCE O NO SE CUMPLIO LA ACTIVIDAD EN SU TOTALIDAD
CENTRO DE COMPUTO | [18 empty] | Actividades realizadas | Total de Actividades | % de Avance
1 | SGSST | Salvaguardar la integridad de las personas aplicando a la normatividad de seguridad, salud ocupacional y ambiente de trabajo | Contribuir al 8% Institucional en la disminución de peligros y riesgos (respecto a lo declarado en la matriz de peligros y riesgos) | Riesgo de sobrecalentamiento en instalaciones electricas y peligro de corto circuito | Revisión y mantenimiento de instalaciones electricas aula CC1, CC2 y CC3 | Departamento de Servicios Generales | Financieros | 2024-01-01 | 2024-12-01 | X |  |  |  |  | Resulltado de la encuesta de ambiente de trabajo / Número de incidentes por año | NOM - 004 - STPS - 1999 |  |  | 6 | 11 | 54.55%
2 | SGSST | Salvaguardar la integridad de las personas aplicando a la normatividad de seguridad, salud ocupacional y ambiente de trabajo | Contribuir al 8% Institucional en la disminución de peligros y riesgos (respecto a lo declarado en la matriz de peligros y riesgos) | Riesgo de sobrecalentamiento en instalaciones electricas y peligro de corto circuito, ya que al ser un espacio reducido cerrado y con mucho equipo, requiere de ventilacion adecuada. | Mantenimiento aire acondicionado de Data-Center | Servicio Externo | Humanos/Financieros | 2024-01-02 | 2024-12-01 | X |  |  |  |  | ISO 45001 | ISO 45001
3 | SGSST | Salvaguardar la integridad de las personas aplicando a la normatividad de seguridad, salud ocupacional y ambiente de trabajo | Contribuir al 8% Institucional en la disminución de peligros y riesgos (respecto a lo declarado en la matriz de peligros y riesgos) | Riesgo de golpes por caída de plafones fuera de su posición. | Sustituir plafones dañados en Sala de Juntas, Pasillo del Centro de Cómputo | Departamento de Servicios Generales | Financieros | 2024-01-03 | 2024-12-01 | X |  |  |  |  | ISO 45001 | ISO 45001
4 | SGSST | Salvaguardar la integridad de las personas aplicando a la normatividad de seguridad, salud ocupacional y ambiente de trabajo | Contribuir al 8% Institucional en la disminución de peligros y riesgos (respecto a lo declarado en la matriz de peligros y riesgos) | Riesgo de corto circuito por daño a la instalacion electrica | Cambio de cableado de la instalacion electrica del aula CC5 | Departamento de Servicios Generales | Financieros | 2024-01-04 | 2024-12-01 | X |  |  |  |  | ISO 45001 | ISO 45001
5 | SGSST | Salvaguardar la integridad de las personas aplicando a la normatividad de seguridad, salud ocupacional y ambiente de trabajo | Contribuir al 8% Institucional en la disminución de peligros y riesgos (respecto a lo declarado en la matriz de peligros y riesgos) | Riesgo de golpes por caída de plafones en mal estado | Sustituir plafones dañados en el aula CC2 | Departamento de Servicios Generales | Financieros | 2024-01-05 | 2024-12-01 | X |  |  |  |  | ISO 45001 | ISO 45001
6 | SGSST | Salvaguardar la integridad de las personas aplicando a la normatividad de seguridad, salud ocupacional y ambiente de trabajo | Contribuir al 8% Institucional en la disminución de peligros y riesgos (respecto a lo declarado en la matriz de peligros y riesgos) | Riesgo de caída por loseta dañada | Reparación de loseta en el aula CC4 | Departamento de Servicios Generales | Financieros | 2024-01-06 | 2024-02-15 |  |  |  |  | X | ISO 45001 | ISO 45001
7 | SGSST | Salvaguardar la integridad de las personas aplicando a la normatividad de seguridad, salud ocupacional y ambiente de trabajo | Contribuir al 8% Institucional en la disminución de peligros y riesgos (respecto a lo declarado en la matriz de peligros y riesgos) | Riesgo de corto circuito | Reparación de contacto en el aula CC3 | Departamento de Servicios Generales | Financieros | 2024-01-06 | 2024-04-10 |  |  |  |  | X | ISO 45001 | ISO 45001
8 | SGSST | Salvaguardar la integridad de las personas aplicando a la normatividad de seguridad, salud ocupacional y ambiente de trabajo | Contribuir al 8% Institucional en la disminución de peligros y riesgos (respecto a lo declarado en la matriz de peligros y riesgos) | Riesgo de corto circuito | Reparación de contacto en el aula CC3 y CC5 | Departamento de Servicios Generales | Financieros | junio 2024 | 2024-06-01 |  |  |  |  | X | ISO 45001 | ISO 45001
9 | SGSST | Salvaguardar la integridad de las personas aplicando a la normatividad de seguridad, salud ocupacional y ambiente de trabajo | Contribuir al 8% Institucional en la disminución de peligros y riesgos (respecto a lo declarado en la matriz de peligros y riesgos) | Riesgo de caida por tapa ciega despegada | Reparación de tapa Ciega en el aula CC4 | Departamento de Servicios Generales | Financieros | junio 2024 | 2024-06-01 |  |  |  |  | X | ISO 45001 | ISO 45001
10 | SGSST | Salvaguardar la integridad de las personas aplicando a la normatividad de seguridad, salud ocupacional y ambiente de trabajo | Contribuir al 8% Institucional en la disminución de peligros y riesgos (respecto a lo declarado en la matriz de peligros y riesgos) | Riego de caida por loseta dañada | Reparación de loseta en el aula CC1 | Departamento de Servicios Generales | Financieros | junio 2024 | 2024-06-01 |  |  |  |  | X | ISO 45001 | ISO 45001
11 | SGSST | Salvaguardar la integridad de las personas aplicando a la normatividad de seguridad, salud ocupacional y ambiente de trabajo | Contribuir al 8% Institucional en la disminución de peligros y riesgos (respecto a lo declarado en la matriz de peligros y riesgos) | Riego de corto circuito por contacto mal ubicado | Sellado de contactos con mala ubicación en el aula CC1 | Departamento de Servicios Generales | Financieros | junio 2024 | 2024-06-01 |  |  |  |  | X | ISO 45001 | ISO 45001
| Responsable del proceso/Actividad | [5 empty] | Jefe Inmediato | [6 empty] | Representante del Comité de Calidad
VER NOTAS
| Nombre | [5 empty] | Nombre | [6 empty] | Nombre
| Cargo | [5 empty] | Cargo | [6 empty] | Cargo
NOTAS
Aplica para le SGEn en caso de no contar con algun programa de trabajo en multisitios. IDENS: Indicador de desempeño
Cargar evidencias de avance y cumplimiento de las acciones.
El corte de avance de las actividades del programa de trabajo se evaluaran cada trimestre.
1er trimestre Enero - Marzo
2do trimestre Abril - Junio
3er trimestre Julio - Septiembre
4to trimestre Octubre - Diciembre
En caso de requerir algún material para la realización de alguna actividad propuesta, enviar solicitud al área de Planeación, para considerar en alguna suficiencia presupuestal.

## GASTRO
PROGRAMA DE TRABAJO/PLAN DE ACCIÓN Registro de Objetivos Metas e Indicadores del Sistema de Gestión Integral
Referencia a la Norma ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 5001:2018, ISO 45001:2018, ISO 26001:2010
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN
2024
NO. DE ACTIVIDAD | SISTEMA DE GESTIÓN | OBJETIVO | META | PELIGRO /IMPACTO | ACCIONES | RESPONSABLE (S) | RECURSOS HUMANOS/FINANCIERO | FECHA DE INICIO DE ATENCIÓN DE LA ACCIÓN | FECHA DE FIN DE ATENCIÓN DE LA ACCIÓN | 0 | 25 | 50 | 75 | 100 | INDICADOR/IDENS | NORMATIVA A LA QUE SE TIENDE CON LA ACTIVIDAD (SGA/OSHAS/ETC) | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES DE POR QUE SE TIENE EL PORCENTAJE DE AVANCE O NO SE CUMPLIO LA ACTIVIDAD EN SU TOTALIDAD
LABORATORIO DE GASTRONOMÍA | [18 empty] | Actividades realizadas | Total de Actividades | % de Avance
1 | SGI | Salvaguardar la integridad de las personas aplicando la normatividad de seguridad, salud ocupacional y ambiente de trabajo. | Contribuir a la mitigación de 2 problemas que impactan en permiso por enfermedad y/o licencias | Riesgo en uso inadecuado del fluido y daño a la salud | Señalizar líneas de conducción de gas y agua en dirección de acuerdo al color que por norma corresponde a la señalización de tuberías. | Lic. Luis Andrés Pérez Sánchez | Financiero (pintura) | Enero del 2024 | Dic 2024 | X | [8 empty] | 0 | 4 | 0%
2 | SGI | Salvaguardar la integridad de las personas aplicando la normativa de seguridad, salud ocupacional y ambiente de trabajo | Contribuir al 8% Institucional en la disminución de peligros y riesgos (respecto a lo declarado en la matriz de peligros y riesgos) | Delimitacion de área de trabajo y equipos de coccion en el laboratorio de gastronomía | Delimitar las zonas de riesgo o superficies de calor en los laboratorios | Lic. Luis Andrés Pérez Sánchez | Financiero (Cinta delimitadora) | Enero del 2024 | Dic 2024 | X
3 | SGI | Salvaguardar la integridad de las personas aplicando la normativa de seguridad, salud ocupacional y ambiente de trabajo | Contribuir al 8% Institucional en la disminución de peligros y riesgos (respecto a lo declarado en la matriz de peligros y riesgos) | Riesgo en fugas del flujo de gas y daño a la salud | Reparacion de fugas y cambio de mangueras | Lic. Luis Andrés Pérez Sánchez | Financiero (mangueras). | Enero 2024 | Dic 2024 | X
4 | SGA | Mantener y reducir la generación de grasas | Contribuir al 8% Institucional en la disminución de peligros y riesgos (respecto a lo declarado en la matriz de peligros y riesgos) | Acumulación de grasas y aceites | Colocar las trampas de grasa industriales | Lic. Luis Andrés Pérez Sánchez | Financiero . | Enero 2024 | Dic 2024 | X

## Unidad Interna de Protección Ci
PROGRAMA DE TRABAJO/PLAN DE ACCIÓN Registro de Objetivos Metas e Indicadores del Sistema de Gestión Integral
Referencia a la Norma ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 5001:2018, ISO 45001:2018, ISO 26001:2010
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN
2024
[10 empty] | GRADO DE AVANCE |  |  |  |  | INDICADOR/IDENS | NORMATIVA A LA QUE SE TIENDE CON LA ACTIVIDAD (SGA/OSHAS/ETC) | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES DE POR QUE SE TIENE EL PORCENTAJE DE AVANCE O NO SE CUMPLIO LA ACTIVIDAD EN SU TOTALIDAD
NO. DE ACTIVIDAD | SISTEMA DE GESTIÓN | OBJETIVO | META | PELIGRO /IMPACTO | ACCIONES | RESPONSABLE (S) | RECURSOS HUMANOS/FINANCIERO | FECHA DE INICIO DE ATENCIÓN DE LA ACCIÓN | FECHA DE FIN DE ATENCIÓN DE LA ACCIÓN | 0 | 25 | 50 | 75 | 100
UNIDAD INTERNA DE PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIA ESCOLAR
1 | SGA | Salvaguardar la integridad de las personas aplicando la Normatividad de seguridad, de salud ocupacional y el ambiente de trabajo | Obtención del programa de actividades de seguridad y prevención para el ejercicio 2023 de la UIPCYEE | Generar una respuesta a emergencias favorable en caso de incidentes, accidentes y emergencias | Reunión de Programación de Actividades Para la UIPCyEE | Directora General, directivos, coordinadore Integrantes de la Unidad | Equipo de computo, conexión a internet, material de oficina, recurso financieros asignados en el POA | Enero | 2023-01-20 |  |  |  |  | X | ÍNDICE DE SEGURIDAD Y DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN LA INSTITUCIÓN | LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y SU REGLAMENTO | Oficio de convocatoria y Acta de reunión y acuerdos tomados | Actividades realizadas
2 | SGA | Obtener metodologías y procesos de seguridad innovadores con información compartida de las Instituciones de Educación Superior miembros del ANUIES y como integrantes del Tecológico Nacional de México | Lograr establecer los lineamientos y Protocolos de Seguridad que requieren las Instituciones de Educación Superior de forma homologada y con expectativas de eficiencia | Riesgo a la integridadd e las comunidades estudiantiles por la elevación de los índices delincuenciales carcanos al entorno de las IES o incluso dentro de las instalaciones | Participación del ITESHU en las reuniones convocadas por la Red Nacional de Seguridad de Anuies | Dirección General, Subdirección de Administración y Finanzas y Coordinador de la Red de Seguridad de ANUIES | Equipo de computo, conexión a internet, material de oficina, recurso financieros asignados en el POA y equipo de protección | Febrero a diciembre de 2024 | 2024-02-19 |  |  |  |  | X | ÍNDICE DE SEGURIDAD Y DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN LA INSTITUCIÓN | LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y SU REGLAMENTO E INSTRUCCIONES DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO PARA CONTENSIÓN DEL IMPACTO COVID19 | Constancia de Participación sellada de la Institución Anfitriona | Actividad realizándose | Actividades realizadas
3 | SGA | Eliminar puntos de riesgo en los procesos de prácticas realizadas en los laboratorios del ITESHU | Con el apoyo de los Brigadistas y alumnos de servicio socia, lograr inspeccionar y detectar puntos de riesgo del 100% de los laboratorios del ITESHU | Evitar incidentes y accidentes por la falta de detección de puntos de riesgo en los procesos de prácticas en los laboratorios del ITESHU | Recorrido de inspección y detección de puntos de riesgo en los laboratorios del ITESHU | Coordinador de la UIPCyEE , Brigadistas y Jefes de División de las 9 carreras en el ITESHU | Equipo de computo, conexión a internet, material de oficina, insumos para imprimir | Marzo | 2024-03-16 |  |  |  |  | X | ÍNDICE DE SEGURIDAD Y DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN LA INSTITUCIÓN | LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y SU REGLAMENTO | Se recibieron en la Coordinación de la UIPCyEE los resultados de la inspección del total de prácticas en los Laboratorios del ITESHU | N/A | Actividad realizada
4 | SGA | Sistematizar en Fichas Técnicas sintetizadas y objetivas en las actividades de inspección para detección de riesgo en los procesos normales de las prácticas que se realizan en los laboratorios y obtener de manera preventiva las recomendaciones para puntos de peligro para la comunidad | Generar monitoreo y atención sistemática de los puntos de riesgo en las actividades prácticas mediante Fichas Técnicas para control de riesgos | Protección oportuna y prioritaria de condiciones de inseguridad ante las actividades cotidianas en procesos de prácticas en laboratorios | Integración de las Fichas Técnicas de la detección de riesgos de las actividades suceptibles de peligro en los laboratorios de la institución | Coordinador de la UIPCyEE, Brigadistas, Alumnos Voluntarios de Servicio Social y Directivos del ITESHU | Equipo de computo, conexión a internet, material de oficina, insumos para imprimir y prendas de protección | Abril | 2024-04-20 |  |  |  |  | X | ÍNDICE DE SEGURIDAD Y DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN LA INSTITUCIÓN | LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y SU REGLAMENTO | Se integraron 8 Fichas Técnicas de Control de Riesgos del totald e laboratorios existentes | N/A | Actividad realizada
5 | SGA | Lograr la competencia básica de los Brigadistas para atender emergencias y riesgos por incendios | Entrenar a 6 brigadistas y 6 alumnos voluntarios en la atención eficaz de incidentes por emergencia de incendios | Evitar la falta de competencia de los integrantes de las brigadas ante la presencia de emergencias por incendios | Impartición de capacitación de clasificación y manjo de extintores para combate de incendios para brigadistas | Coordinador de la UIPCyEE, Brigadistas, Alumnos Voluntarios de Servicio Social y personal de mantenimiento | Equipo Extintores útiles, equipo de computo, conexión a internet, material de oficina, insumos para imprimir y prendas de protección. Aula con pantalla y cables y material de desecho para encender hornazas controladas | Mayo | 2024-05-25 |  | X |  |  |  | ÍNDICE DE SEGURIDAD Y DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN LA INSTITUCIÓN | LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y SU REGLAMENTO | La organización y la impartición de la capacitación para la Clasificación y Manejo de Extintores se pospuso por falta de extintores de desecho disponibles hasta nuevo aviso | N/A | Actividad realizada
4 | SGA | Inspeccionar el 100% de loss edificios y espacios exteriores en el predio del iteshu para identificar puntos de riesgo | Inspección y detección de puntos de riesgo del 100% de las instalaciones del ITESHU | Evitar incidentes y accidentes por falta de detección de puntos de riesgo en las instalaciones del ITESHU | 1er Recorrido de inspección a puntos de riesgo en las instalaciones del ITESHU para requisitar la Matríz de Puntos de Riesgo del SGI | Brigadistas de la Unidad Interna de Protección Civil, alumnos de Servicio Social y directivos | Equipo de computo, conexión a internet, material de oficina, insumos para imprimir | Marzo | 2023-03-24 |  |  |  |  | X | ÍNDICE DE SEGURIDAD Y DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN LA INSTITUCIÓN | LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y SU REGLAMENTO | Se realizaron inspecciones visuales de espacios interiores en los edificios y exteriores en el predio y se compararon con los resultados obtenidos en el semestre agosto - diciembre 2022 y se obtuvo el comparativo con la identificación de nuevos puntos de alto riesgo y aquellos que se desecharon por no ser relevantes | N/A | Actividades realizadas
5 | SGA | Capacitar a la comunidad en el conocimiento en la clasificación y combate de incendiios mediante el uso de extintores | Capacitar a brigadistas en la identificación y conbate de incendios | Evitar la propagación descontrolada de incendios que dañen a las personas y a los bienes del ITESHU | Impartición de capacitación de clasificación y manjo de extintores para combate de incendios para brigadistas | Expertos invitados de Proteción Civil Huichapan y Brigadistas capacitados | Equipo de computo, conexión a internet, material de oficina, insumos para imprimir, Equipo de protección Disposición de extintores caducados, materiald e desecho para incendios controlados | Mayo | 2023-05-12 |  |  |  |  | X | ÍNDICE DE SEGURIDAD Y DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN LA INSTITUCIÓN | LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y SU REGLAMENTO | Se realizó capacitación de clasificación y manejo de extintores conpresentación y prácticas de apagado de fuegos realizadas en el Plantel CECYTEH Huichapan ante 4 docentes y 60 alumnos de bachillerato. Como evidencia se obtuvieron constancias de participación | N/A | Actividades realizadas
6 | SGA | Fortalecer las prácticas de prevención y salvamento en caso de incidentes, accidentes o desastres | Organizar y realizar al menos 1 simulacros durante el primer semeste 2023 | Evitar la ocurrencia de accidentes , lesiones y decesos por causa de desinformación de que hacer en caso de emrgencia o desatre | Realización del un simulacro masivo en formato presencial en el ITESHU con las medidas de seguridad y segfuridad sanitarias | Dierectivos, Coordinador, Suplente, Asesor en Emergencias y Brigadistas de la Unidad | Equipo de computo, conexión a internet, material de oficina, insumos para imprimir | Mayo | 2024-05-31 |  |  |  |  | X | ÍNDICE DE SEGURIDAD Y DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN LA INSTITUCIÓN | LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y SU REGLAMENTO | La UIPCyEE organizó bajo Simulacro de Gabinete, el 1er Simulacro con una población de 525 personas y 3 visitantes cumpliendo las etapas de protocolo de Simulacro de Gabinete, presencial y reunión de análisis de resultados para detectar áreas de oportunidad. | N/A | Actividades realizadas
7 | SGA | Detectar los puntos de riesgo para la comunidad mediante recorrido de inspección y registrar los hallazgos bajo formato oficial del Sistema de Gestión Integral | Inspección y detección de puntos de riesgo del 100% de las instalaciones del ITESHU | Evitar incidentes y accidentes por falta de detección de puntos de riesgo en las instalaciones del ITESHU | 2do Recorrido de inspección a puntos de riesgo en las instalaciones del ITESHU para requisitar la Matríz de Puntos de Riesgo del SGI | Dierectivos, Coordinador, Suplente, Asesor en Emergencias y Brigadistas de la Unidad | Equipo de computo, conexión a internet, material de oficina, recurso financieros asignados en el POA | Junio | 2024-06-22 |  |  |  |  | X | ÍNDICE DE SEGURIDAD Y DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN LA INSTITUCIÓN | LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y SU REGLAMENTO | Se realizaron inspecciones visuales de espacios interiores en los edificios y exteriores en el predio y se identiificaron los puntos y condiciones de riesgo. categorizados y de requisito el formato F-SGI-32 entregándose al área de Planeación y a las áreas interesadas incluyendo la de Mantenimiento | N/A | Actividades realizadas
8 | SGA | Capacitar a la comunidad en el conocimiento y manejo del estrés provocado por el confinamiento y el trabajo en casa | Capacitar a docentes y directivos para el adecuado manejo del estrés durante el confinamiento por el COVID19 | Evitar el colapso mental y nervioso de los docentes y directivos que atienden sus funcioens desde el confinamiento en casa | Difusión del plan de seguridad para estudiiantes y docentes de nuevo ingresos al ITESHU | Directivos, Jefes de División, Coordinador de la Unidad y Brigadistas | Equipo de computo, conexión a internet, material de oficina, recurso financiero para impresión de trípticos y posters | Agosto - Octubre | del 31 de agosto al 12 de octubre | [5 empty] | ÍNDICE DE SEGURIDAD Y DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN LA INSTITUCIÓN | LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y SU REGLAMENTO | Listas de asistencia con firmas en el formato F-VE-15 de los alumnos integrantes de los grupos de 1er semestre | N/A | Actividades realizadas
9 | SGA | Fortalecer las prácticas de prevención y salvamento en caso de incidentes, accidentes o desastres | Organizar y realizar al menos 2 simulacros durante el ejercicio 2023 | Evitar la ocurrencia de accidentes , lesiones y decesos por causa de desinformación de que hacer en caso de emrgencia o desatre | Realización del un simulacro masivo en formato presencial en el ITESHU con las medidas de seguridad y segfuridad sanitarias integrados al Simulacro Nacional en conmemoración de los sismos de 1985 y 2017 con participación de toda la comunidad | Dierectivos, Coordinador, Suplente, Asesor en Emergencias y Brigadistas de la Unidad | Equipo de computo, conexión a internet, material de oficina, insumos para imprimir | Septiembre | 2024-09-19 | [5 empty] | ÍNDICE DE SEGURIDAD Y DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN LA INSTITUCIÓN | LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y SU REGLAMENTO
10 | SGA | Mantener la certificación del Plan de Seguridad ITESHU 2022 por parte de las autoridades de Protección Civil de la Región | Opinión Tecnica Favorable por escrito para el Plan de Seguridad 2022 del ITESHU | Evitar operar los estándares de Seguridad y Seguridad Sanitarias en el ITESHU sin el reconocimiento al Plan de Seguridad y los procedimientos establecidos en la UIPCyEE | Revisión y obtenció de la Opinión Técnica Favorable para el Plan de Seguridad del ITESHU 2022 por parte de Protección Civil Municipal | Dierectivos, Coordinador, Suplente, Asesor en Emergencias y Brigadistas de la Unidad | Equipo de computo, conexión a internet, material de oficina, insumos para imprimir | Marzo - Mayo | 2024-10-26 | [5 empty] | ÍNDICE DE SEGURIDAD Y DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN LA INSTITUCIÓN | LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y SU REGLAMENTO
11 | SGA | Brindar la correcta señalización para personas con discapacidad | Repintado del 100% de señalizaciones de seguridad en pisos | Evitar incidentes o accidentes para personas con discapacidad que transiten en las instalaciones | Realizar el repintado de señalización de seguridad en piso en andenes corredores plazas civícas y accesos a edificios para personas discapacitadas y personal en general | Coordinador, Jefes de Brigada y alumnos voluntarios | Equipo de computo, conexión a internet, material de oficina, insumos para imprimir Pintura de esmalte resistente, brochas, tinher y molduras de piso | Noviembre | 2024-11-30 | [5 empty] | ÍNDICE DE SEGURIDAD Y DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN LA INSTITUCIÓN | LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y SU REGLAMENTO | Album fotográfico del proceso de repintado y de señalización concluida
12 | SGA | Medir los resultados del programa anual de seguridad de la Institución y fortalecer las acciones para apropiarnos de una cultura de seguridad | Medición del cumplimiento de las metas y actividades de seguridad y Protección Civil | Evitar incumplimientos de actividades de Seguridad y Proyección Civil para la comunidad ITESHU | Reunión de revisión de resultados del programa anual y definición del nuevo plan de trabajo 2023 | Directivos, Coordinador e Integrante de la Unidad | Equipo de computo, conexión a internet, material de oficina, materiales de impresión | Diciembre | 2024-12-14 | [5 empty] | ÍNDICE DE SEGURIDAD Y DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS EN LA INSTITUCIÓN | LEY GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y SU REGLAMENTO | Convocatoria a videoconferencia virtual y Acta de acuerdos de la reunión realizada
[7 empty] | Actividades realizadas | Total de Actividades | % de Avance | [6 empty] | NOM - 002 - STPS - 2010 Requisito 5.8
[7 empty] | 7 | 14 | 50%

## Servicios Generales
CIR
PROGRAMA DE TRABAJO/PLAN DE ACCIÓN Registro de Objetivos Metas e Indicadores del Sistema de Gestión Integral
Referencia a la Norma ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 5001:2018, ISO 45001:2018, ISO 26001:2010
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN
2024
[10 empty] | GRADO DE AVANCE |  |  |  |  | INDICADOR/IDENS | NORMATIVA A LA QUE SE TIENDE CON LA ACTIVIDAD (SGA/OSHAS/ETC) | EVIDENCIAS
NO. DE ACTIVIDAD | SISTEMA DE GESTIÓN | OBJETIVO | META | PELIGRO /IMPACTO | ACCIONES | RESPONSABLE (S) | RECURSOS HUMANOS/FINANCIERO | FECHA DE INICIO DE ATENCIÓN DE LA ACCIÓN | FECHA DE FIN DE ATENCIÓN DE LA ACCIÓN | 0 | 25 | 50 | 75 | 100
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (11) | (12)
SERVICIOS GENERALES | [17 empty] | Actividades realizadas | Total de Actividades | % de Avance
1 | Salud y Seguridad en el Trabajo | Salvaguardar la integridad de las personas aplicando a la normatividad de seguridad, salud ocupacional y ambiente de trabajo | Sistema de Gestión Certificado | Fugas/falta de servicio en Instalaciones hidráulicas | Monitoreo de condiciones de desgaste y tiempo de caducidad de las instalaciones, dando prioridad a las acciones de mtto. preventivo; | Departamento de Servicios Generales | Humano y Financiero | Enero 2024 | 2024-12-01 |  |  |  |  | X |  |  |  |  | 22 | 0%
2 | Salud y Seguridad en el Trabajo | Salvaguardar la integridad de las personas aplicando a la normatividad de seguridad, salud ocupacional y ambiente de trabajo | Sistema de Gestión Certificado | Mibiliario obsoleto | Sustituir mobiliario | Departamento de Servicios Generales | Humano y Financiero | Enero 2024 | 2024-12-02 |  |  | X
3 | Salud y Seguridad en el Trabajo | Salvaguardar la integridad de las personas aplicando a la normatividad de seguridad, salud ocupacional y ambiente de trabajo | Sistema de Gestión Certificado | Sobrecarga/Corto eléctrico | MANTENIMIENTO A SUBESTACIÓN: Subestación: NUM 1 y 2) limpieza de cuchillas, 2) limpieza de accionado res por modulo, 3) limpieza de gabinete metálico, 4) limpieza de barras 5) limpieza de aisladores, 6) limpieza de soportes de cables de energía y de tierra, 7) reapretar conexiones atornillarles, 8) engrasado de partes móviles de acción. Transformador: NUM 1 y 2) análisis de aceite aislante al transformador principal 300KVA, 2) análisis físico químico eléctrico de aceite aislante en servicio, 3) análisis cromatrografico de gases disueltos en aceite aislante y 4) análisis cromatrografico de bifemilos poli clorados en aceite aislante | Departamento de Servicios Generales | Humano y Financiero | Enero 2024 | 2024-12-03 |  |  |  |  | X
4 | Salud y Seguridad en el Trabajo | Salvaguardar la integridad de las personas aplicando a la normatividad de seguridad, salud ocupacional y ambiente de trabajo | Sistema de Gestión Certificado | Sobrecarga/Corto eléctrico | MANTENIMIENTO A TIERRAS FÍSICAS : revisión física y medición de resistencia óhmica en el sistema de tierras : medición de continuidad eléctrica entre conductor y electrodo | Departamento de Servicios Generales | Humano y Financiero | Enero 2024 | 2024-12-04 |  |  |  |  | X
5 | Salud y Seguridad en el Trabajo | Salvaguardar la integridad de las personas aplicando a la normatividad de seguridad, salud ocupacional y ambiente de trabajo | Sistema de Gestión Certificado | Sobrecarga/Corto eléctrico | MANTENIMIENTO A PARARRAYOS: revisión física y medición de resistencia ohm caen el sistema pararrayos : medición de continuidad eléctrica entre conductor y electrodo. | Departamento de Servicios Generales | Humano y Financiero | Enero 2024 | 2024-12-05 |  |  |  |  | X
6 | Salud y Seguridad en el Trabajo | Salvaguardar la integridad de las personas aplicando a la normatividad de seguridad, salud ocupacional y ambiente de trabajo | Sistema de Gestión Certificado | Contaminación del medio y enfermedades por falla en sistema de filtración | Limpieza a canales, rejillas, biodigestor y desazolve | Departamento de Servicios Generales | Humano y Financiero | Enero 2024 | 2024-12-06 |  |  |  |  | X
7 | Salud y Seguridad en el Trabajo | Salvaguardar la integridad de las personas aplicando a la normatividad de seguridad, salud ocupacional y ambiente de trabajo | Sistema de Gestión Certificado | Desperfecto en Planta por el sistema de aireación | Revisión de corriente, reapriete de tornillería y limpieza, funcionamiento correcto de equipo y corregir posibles desperfectos, en fosa séptica desazolve, en sistema de riego revisar correcto funcionamiento de equipo de bombeo y programación de bombeo, contenedores de agua tratada, se realiza limpieza y cloración | Departamento de Servicios Generales | Humano y Financiero | Enero 2024 | 2024-12-07 |  |  |  |  | X
8 | Salud y Seguridad en el Trabajo | Salvaguardar la integridad de las personas aplicando a la normatividad de seguridad, salud ocupacional y ambiente de trabajo | Sistema de Gestión Certificado | Fugas o falta de servicio en Cuarto hidroneumático | Reapretado de tornillería , limpieza, verificar el buen funcionamiento del equipo de bombeo. | Departamento de Servicios Generales | Humano y Financiero | Enero 2024 | 2024-12-08 |  |  |  |  | X
9 | Salud y Seguridad en el Trabajo | Salvaguardar la integridad de las personas aplicando a la normatividad de seguridad, salud ocupacional y ambiente de trabajo | Sistema de Gestión Certificado | Fugas o falta de servicio en Cisterna | Revisión de condiciones de los materiales con los que se construyo, Monitoreo de nivel de agua, limpieza y desinfección . Mantenimiento a puertas y tubería | Departamento de Servicios Generales | Humano y Financiero | Enero 2024 | 2024-12-09 |  |  |  |  | X
10 | Salud y Seguridad en el Trabajo | Salvaguardar la integridad de las personas aplicando a la normatividad de seguridad, salud ocupacional y ambiente de trabajo | Sistema de Gestión Certificado | Caida/Desprendimiento de materiales de Muros y fachadas | Corregir afectaciones de repellado, aplicar pintura, retirar y reinstalar piezas de cantera, en riesgo de desprendimiento. | Departamento de Servicios Generales | Humano y Financiero | Enero 2024 | 2024-12-10 |  |  |  |  | X
11 | (1): Salud y Seguridad en el Trabajo; (2): Salvaguardar la integridad de las personas aplicando a la normatividad de seguridad, salud ocupacional y ambiente de trabajo; (3): Sistema de Gestión Certificado; (4): Caidas por Pisos de cerámica y duela desprendido; (5): Retirar material desprendido y reinstalar; (8): Enero 2024; (9): 2024-12-11; (10): X
12 | Salud y Seguridad en el Trabajo | Salvaguardar la integridad de las personas aplicando a la normatividad de seguridad, salud ocupacional y ambiente de trabajo | Sistema de Gestión Certificado | Falta de condiciones para la utilización de Pasamanos / rampas/ escaleras | Revisar anclaje, tornillería, puntos de soldadura, aplicar pintura en Pasamanos / rampas/ escaleras | Departamento de Servicios Generales | Humano y Financiero | Enero 2024 | 2024-12-12 |  |  |  |  | X
13 | Salud y Seguridad en el Trabajo | Salvaguardar la integridad de las personas aplicando a la normatividad de seguridad, salud ocupacional y ambiente de trabajo | Sistema de Gestión Certificado | Caida en Instalaciones deportivas y malla perimetral | Revisar condiciones de postes, malla y enrejado | Departamento de Servicios Generales | Humano y Financiero | Enero 2024 | 2024-12-13 |  |  |  |  | X
14 | Salud y Seguridad en el Trabajo | Salvaguardar la integridad de las personas aplicando a la normatividad de seguridad, salud ocupacional y ambiente de trabajo | Sistema de Gestión Certificado | Consumo de agua en malas condiciones en bebederos | Cambio de filtros y material de limpieza de bebederos | Departamento de Servicios Generales | Humano y Financiero | Enero 2024 | 2024-12-14 |  |  |  |  | X
15 | Salud y Seguridad en el Trabajo | Salvaguardar la integridad de las personas aplicando a la normatividad de seguridad, salud ocupacional y ambiente de trabajo | Sistema de Gestión Certificado | No contar con exintores en caso de incendio | Contratar servicio de recarga de los cilindros | Departamento de Servicios Generales | Humano y Financiero | Enero 2024 | 2024-12-15 |  |  |  |  | X
16 | Salud y Seguridad en el Trabajo | Salvaguardar la integridad de las personas aplicando a la normatividad de seguridad, salud ocupacional y ambiente de trabajo | Sistema de Gestión Certificado | No contar con las condiciones necesarias en aulas para la impartición de clases | Reconstruir daños de panel, reparar y cambiar chapas | Departamento de Servicios Generales | Humano y Financiero | Enero 2024 | 2024-12-16 |  |  |  |  | X
18 | Salud y Seguridad en el Trabajo | Salvaguardar la integridad de las personas aplicando a la normatividad de seguridad, salud ocupacional y ambiente de trabajo | Sistema de Gestión Certificado | Falta de contenedores para la separación de residuos | Revisar anclaje y resistencia de materiales de los contenedores de residuos | Departamento de Servicios Generales | Humano y Financiero | Enero 2024 | 2024-12-18 |  |  |  |  | X
19 | Salud y Seguridad en el Trabajo | Salvaguardar la integridad de las personas aplicando a la normatividad de seguridad, salud ocupacional y ambiente de trabajo | Sistema de Gestión Certificado | Exceso de maleza que albergue animales ponzoñosos | Plantación, poda, deshierbe limpieza y aplicar riego de las areas verdes | Departamento de Servicios Generales | Humano y Financiero | Enero 2024 | 2024-12-19 |  |  |  |  | X
20 | Salud y Seguridad en el Trabajo | Salvaguardar la integridad de las personas aplicando a la normatividad de seguridad, salud ocupacional y ambiente de trabajo | Sistema de Gestión Certificado | Exceso de residuos almacenados | Recolectar separar y almacenar residuos | Departamento de Servicios Generales | Humano y Financiero | Enero 2024 | 2024-12-20 |  |  |  |  | X
21 | Salud y Seguridad en el Trabajo | Salvaguardar la integridad de las personas aplicando a la normatividad de seguridad, salud ocupacional y ambiente de trabajo | Sistema de Gestión Certificado | Instalaciones insalubres | Limpiar y desinfectar áreas internas y externas | Departamento de Servicios Generales | Humano y Financiero | Enero 2024 | 2024-12-21 |  |  |  |  | X
22 | Salud y Seguridad en el Trabajo | Salvaguardar la integridad de las personas aplicando a la normatividad de seguridad, salud ocupacional y ambiente de trabajo | Sistema de Gestión Certificado | Fuga de gas que cause intoxicación o fuego | Detección de vida útil de equipo: revisar y corregir funcionamiento de llaves, tuercas, llaves de paso, regulador, tubería, mangueras etc en laboratorios y cocina | Departamento de Servicios Generales | Humano y Financiero | Enero 2024 | 2024-12-22 |  |  |  |  | X

## Servicios Administrativos
CIR
PROGRAMA DE TRABAJO/PLAN DE ACCIÓN Registro de Objetivos Metas e Indicadores del Sistema de Gestión Integral
Referencia a la Norma ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 5001:2018, ISO 45001:2018, ISO 26001:2010
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN
2024
[10 empty] | GRADO DE AVANCE |  |  |  |  | INDICADOR/IDENS | NORMATIVA A LA QUE SE TIENDE CON LA ACTIVIDAD (SGA/OSHAS/ETC) | EVIDENCIAS
NO. DE ACTIVIDAD | SISTEMA DE GESTIÓN | OBJETIVO | META | PELIGRO /IMPACTO | ACCIONES | RESPONSABLE (S) | RECURSOS HUMANOS/FINANCIERO | FECHA DE INICIO DE ATENCIÓN DE LA ACCIÓN | FECHA DE FIN DE ATENCIÓN DE LA ACCIÓN | 0 | 25 | 50 | 75 | 100
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (10) | (10) | (10) | (10) | (11) | (12)
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | [17 empty] | Actividades realizadas | Total de Actividades | % de Avance
1 | Salud y Seguridad en el Trabajo | Salvaguardar la integridad de las personas aplicando a la normatividad de seguridad, salud ocupacional y ambiente de trabajo | Sistema de Gestión Certificado | Falla en vehículos | Programar mantenimiento mecánico y eléctrico, revisión de sistema de suspensión y frenos, cambio de neumáticos, limpiadores, herramientas de auxilio. | Departamento de Servicios Generales | Humano y Financiero | Enero 2024 | 2024-12-01 |  |  | X | [5 empty] | 1 | 0 | #DIV/0!

## Desarrollo Academico
PROGRAMA DE TRABAJO/PLAN DE ACCIÓN Registro de Objetivos Metas e Indicadores del Sistema de Gestión Integral
Referencia a la Norma ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 5001:2018, ISO 45001:2018, ISO 26001:2010
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN
2023
GRADO DE AVANCE
NO. DE ACTIVIDAD | SISTEMA DE GESTIÓN | OBJETIVO | META | PELIGRO /IMPACTO | ACCIONES | RESPONSABLE (S) | RECURSOS HUMANOS/FINANCIERO | FECHA DE INICIO DE ATENCIÓN DE LA ACCIÓN | FECHA DE FIN DE ATENCIÓN DE LA ACCIÓN | 0 | 25 | 50 | 75 | 100 | INDICADOR/IDENS | NORMATIVA A LA QUE SE TIENDE CON LA ACTIVIDAD (SGA/OSHAS/ETC) | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES DE POR QUE SE TIENE EL PORCENTAJE DE AVANCE O NO SE CUMPLIO LA ACTIVIDAD EN SU TOTALIDAD
DESARROLLO ACADÉMICO (CONSULTORIO MÉDICO) | [18 empty] | Actividades realizadas | Total de Actividades | % de Avance
NO SE IDENTIFICARON RIESGOS EN EL DEPARTAMENTO
| Responsable del proceso/Actividad | [5 empty] | Jefe Inmediato | [6 empty] | Representante del Comité de Calidad
VER NOTAS
| Nombre | [5 empty] | Nombre | [6 empty] | Nombre
| Cargo | [5 empty] | Cargo | [6 empty] | Cargo
NOTAS
Aplica para le SGEn en caso de no contar con algun programa de trabajo en multisitios. IDENS: Indicador de desempeño
Cargar evidencias de avance y cumplimiento de las acciones.
El corte de avance de las actividades del programa de trabajo se evaluaran cada trimestre.
1er trimestre Enero - Marzo
2do trimestre Abril - Junio
3er trimestre Julio - Septiembre
4to trimestre Octubre - Diciembre
En caso de requerir algún material para la realización de alguna actividad propuesta, enviar solicitud al área de Planeación, para considerar en alguna suficiencia presupuestal.

## SGI (hidden)
PROGRAMA DE TRABAJO/PLAN DE ACCIÓN Registro de Objetivos Metas e Indicadores del Sistema de Gestión Integral
Referencia a la Norma ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 5001:2018, ISO 45001:2018, ISO 26001:2010
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE HUICHAPAN
2023
GRADO DE AVANCE
NO. DE ACTIVIDAD | SISTEMA DE GESTIÓN | OBJETIVO | META | PELIGRO /IMPACTO | ACCIONES | RESPONSABLE (S) | RECURSOS HUMANOS/FINANCIERO | FECHA DE INICIO DE ATENCIÓN DE LA ACCIÓN | FECHA DE FIN DE ATENCIÓN DE LA ACCIÓN | 0 | 25 | 50 | 75 | 100 | INDICADOR/IDENS | NORMATIVA A LA QUE SE TIENDE CON LA ACTIVIDAD (SGA/OSHAS/ETC) | EVIDENCIAS | OBSERVACIONES DE POR QUE SE TIENE EL PORCENTAJE DE AVANCE O NO SE CUMPLIO LA ACTIVIDAD EN SU TOTALIDAD
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL | [18 empty] | Actividades realizadas | Total de Actividades | % de Avance
| Responsable del proceso/Actividad | [5 empty] | Jefe Inmediato | [6 empty] | Representante del Comité de Calidad
VER NOTAS
| Nombre | [5 empty] | Nombre | [6 empty] | Nombre
| Cargo | [5 empty] | Cargo | [6 empty] | Cargo
NOTAS
Aplica para le SGEn en caso de no contar con algun programa de trabajo en multisitios. IDENS: Indicador de desempeño
Cargar evidencias de avance y cumplimiento de las acciones.
El corte de avance de las actividades del programa de trabajo se evaluaran cada trimestre.
1er trimestre Enero - Marzo
2do trimestre Abril - Junio
3er trimestre Julio - Septiembre
4to trimestre Octubre - Diciembre
En caso de requerir algún material para la realización de alguna actividad propuesta, enviar solicitud al área de Planeación, para considerar en alguna suficiencia presupuestal.

## Concentrado General
| Area | Numero de actividades | 0 % | Avance al 25% | Avance al 50 % | Avance al 75% | Avance al 100%
1 | LABORATORIO DE MECATRÓNICA | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2
5 | LABORATORIO DE INGENIERÍA EN ENERGÍAS RENOVABLES | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0
2 | LABORATORIO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2
3 | SISTEMA DE GESTION DE LA ENERGÍA | 12 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2
4 | LABORATORIO DE USOS MULTIPLES | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2
6 | CENTRO DE COMPUTO | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6
7 | LABORATORIO DE GASTRONOMÍA | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
| UNIDAD INTERNA DE PROTECCIÓN CIVIL Y EMERGENCIA ESCOLAR | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8
8 | SERVICIOS GENERALES | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20
| SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| Totales | 80 | 21 | 7 | 5 | 4 | 42
#REF! | Porcentaje | 100% | 26.25% | 33.33% | 6.25% | 5% | 52.5%

## ATRAS
| ELABORÓ | APROBÓ
PUESTO | JEFA DEL DEPARTAMENTO DE ESTADÍSTICA Y CALIDAD | DIRECTORA DE PLANEACIÓN Y VINCULACIÓN Y RD DEL SGI
FECHA | 15 DE JUNIO DEL 2018 | 15 DE JUNIO DEL 2018
NOMBRE Y FIRMA | MTRA. GABRIELA QUINTANAR QUINTANAR | MTRA. IMELDA PÉREZ ESPINOZA